| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: /2017/TT-BKHCN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 |
| --- | --- |

Dự thảo (22.8.2017)

THÔNG TƯ

Hướng dẫn kiểm tra, điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện và đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6  năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn kiểm tra, điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện và đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

# Chương I

# QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc kiểm tra, điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện và đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (Sau đây viết tắt là nhiệm vụ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng là các tổ chức và cá nhân, cụ thể như sau:

1. Đối với cá nhân: Chủ nhiệm nhiệm vụ, thành viên Đoàn kiểm tra, thành viên Hội đồng đánh giá nghiệm thu, thành viên Tổ chuyên gia, chuyên gia tư vấn độc lập và các cá nhân liên quan;

2. Đối với tổ chức: Ban chủ nhiệm Chương trình, Đơn vị quản lý Chương trình, Đơn vị quản lý kinh phí (nếu có), Tổ chức chủ trì nhiệm vụ, Tổ chức tư vấn độc lập và các đơn vị có liên quan đến việc kiểm tra, điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện và đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Nguyên tắc kiểm tra, điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện và đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (sau đây viết tắt là Hợp đồng) đã được ký kết và tiêu chí đánh giá đề tài, dự án theo Thông tư 04/2013/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 30 tháng 01 năm 2013 Hướng dẫn tiêu chí đánh giá đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

2. Căn cứ vào hồ sơ đánh giá, nghiệm thu quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

3. Chỉ thực hiện kiểm tra khi có kế hoạch hoặc yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Kiểm tra, điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện và đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ phải được thực hiện theo đúng nội dung, thẩm quyền và quy trình; Đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công bằng, trung thực và chính xác.

5. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác kiểm tra, tránh trùng lặp và chồng chéo; Tôn trọng và hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của Đơn vị được kiểm tra.

Điều 4. Kinh phí tổ chức kiểm tra, điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện và đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Kinh phí tổ chức kiểm tra, điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện và đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ được lấy từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm được giao dự toán về Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Chi phí phát sinh để điều chỉnh, hoàn thiện các sản phẩm và tài liệu của nhiệm vụ theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu do tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ tự trang trải.

Điều 5. Quy trình kiểm tra, điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

1. Việc kiểm tra, điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với nhiệm vụ dưới hình thức đề tài, đề án, dự án thuộc Chương trình thực hiện theo quy định Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (Sau đây viết tắt là Thông tư 04/2015/TT-BKHCN).

2. Đối với nhiệm vụ hàng năm, định kỳ về ứng dụng và phát triển công nghệ được thực hiện theo quy định tại Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

# Chương II

# QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Điều 6. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 11 của Thông tư này trước khi nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cho Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Đơn vị quản lý kinh phí.

2. Kết quả tự đánh giá được tổng hợp theo Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này và được gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Đơn vị quản lý kinh phí sau khi kết thúc việc tự đánh giá kết quả thực hiện nhiêm vụ.

3. Đơn vị quản lý kinh phí phối hợp với Ban chủ nhiệm Chương trình kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức chủ trì tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Điều 7. Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ

1. Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu của tổ chức chủ trì nhiệm vụ theo Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này.

2. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.

3. Báo cáo về sản phẩm khoa học và công nghệ của nhiệm vụ.

4. Bản sao hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ.

5. Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu (nếu có).

6. Các số liệu điều tra, khảo sát, sổ nhật ký hoặc sổ số liệu của nhiệm vụ.

7. Văn bản xác nhận về sự thoả thuận của các tác giả về việc sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ;

8. Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ;

9. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

10. Các tài liệu khác (nếu có).

Điều 8. Nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ

1. Thời hạn nộp hồ sơ: Việc nộp hồ sơ thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn hợp đồng (nếu có).

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ, tổ chức chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp), 01 bộ hồ sơ bản điện tử ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không cài đặt bảo mật) và 11 bộ hồ sơ (bản sao) theo khoản 2, 3, 4, 5 và 9 Điều 7 của Thông tư này cho Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Đơn vị quản lý kinh phí.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Đơn vị quản lý kinh phí phải thông báo cho Tổ chức chủ trì nhiệm vụ về tính hợp lệ của hồ sơ theo Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định thì tổ chức chủ trì nhiệm vụ phải bổ sung trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Đơn vị quản lý kinh phí.

4. Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ

Đơn vị quản lý Chương trình thực hiện việc đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 về quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (Sau đây viết tắt là Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN).

Điều 9. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ

1a. Đối với nhiệm vụ định kỳ, hằng năm về ứng dụng và phát triển công nghệ

Thực hiện theo quy định tại tại Khoản 7, Điều 16a Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

1b. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ (sau đây gọi là Hội đồng) do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập trên cơ sở theo đề xuất của Ban chủ nhiệm Chương trình và Đơn vị quản lý Chương trình trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Hội đồng gồm 09 thành viên trong đó có chủ tịch, phó chủ tịch, 02 ủy viên phản biện và 05 ủy viên hội đồng, cụ thể như sau:

a) 05 thành viên là các chuyên gia khoa học và công nghệ, chuyên gia kinh tế, 04 thành viên là chuyên gia đại diện cho Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan tài chính, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực của nhiệm vụ và có ít nhất 02 thành viên có chuyên môn sâu trong hội đồng làm chuyên gia phản biện, ít nhất 01 thành viên đã tham gia hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ hoặc tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ;

b) Thành viên là chuyên gia khoa học và công nghệ quy định tại điểm a Khoản này làm việc tại tổ chức chủ trì có thể tham gia hội đồng nhưng không được làm chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên phản biện, ủy viên thư ký khoa học.

3. Những trường hợp không được tham gia hội đồng đánh giá, nghiệm thu

a) Chủ nhiệm, các cá nhân tham gia chính, tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ;

b) Người đang bị xử phạt do vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích;

c) Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của chủ nhiệm, thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ hoặc người có quyền và lợi ích liên quan khác;

d) Người có bằng chứng xung đột lợi ích với chủ nhiệm hoặc tổ chức chủ trì nhiệm vụ.

4. Bộ khoa học và Công nghệ cử 02 chuyên viên của Đơn vị quản lý kinh phí làm thư ký hành chính giúp việc, tổ chức công tác hậu cần của Hội đồng.

5. Trường hợp đặc biệt do tính chất phức tạp hoặc yêu cầu đặc thù của nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có thể quyết định số lượng thành viên và thành phần hội đồng khác với quy định tại các khoản 2 Điều này.

Điều 10. Phiên họp của Hội đồng và Tổ chuyên gia

1. Phiên họp Hội đồng được tổ chức trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập Hội đồng.

2. Hội đồng tiến hành họp khi bảo đảm các điều kiện sau:

a) Ban chủ nhiệm Chương trình và Đơn vị quản lý kinh phí đã nhận được đầy đủ ý kiến nhận xét bằng văn bản của tất cả thành viên Hội đồng và ý kiến thẩm định của Tổ chuyên gia (nếu có) ít nhất một ngày làm việc trước phiên họp Hội đồng;

b) Tối thiểu có 6 thành viên Hội đồng tham dự, trong đó có chủ tịch hoặc phó chủ tịch và 02 uỷ viên phản biện;

c) Tài liệu đánh giá, nghiệm thu được quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 và 9 Điều 7 phải được gửi tới từng thành viên Hội đồng trước phiên họp ít nhất 07 ngày;

3. Tổ chuyên gia (nếu có)

Trong trường hợp cần kiểm tra, thẩm định độ tin cậy, nhận định tính xác thực sản phẩm của nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng đề xuất với Đơn vị quản lý Chương trình và Ban chủ nhiệm Chương trình trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Tổ chuyên gia, với cơ cấu và trình tự tiến hành như sau:

a) Tổ chuyên gia gồm 03 thành viên do Chủ tịch Hội đồng làm Tổ trưởng và 02 chuyên gia có kinh nghiệm, am hiểu sâu về chuyên môn công nghệ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ và không thuộc những trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 9 của Thông tư này (các thành viên của Tổ chuyên gia có thể là thành viên của Hội đồng). Thời gian gửi tài liệu đánh giá, nghiệm thu cho các thành viên của Tổ chuyên gia không phải là thành viên của Hội đồng là 07 ngày làm việc trước phiên họp của Tổ chuyên gia.

b) Tổ chuyên gia sẽ báo cáo kết quả kiểm tra, thẩm định độ tin cậy, nhận định tính xác thực sản phẩm của nhiệm vụ trước phiên họp tiếp theo của Hội đồng ít nhất 05 ngày;

c) Kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia thể hiện bằng văn bản và được gửi về Ban chủ nhiệm Chương trình và Đơn vị quản lý Chương trình ít nhất một ngày làm việc trước phiên họp lần 2 của Hội đồng, kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia được Hội đồng sử dụng làm căn cứ để nghiệm thu kết quả nhiệm vụ.

4. Thành phần tham dự phiên họp của Hội đồng bao gồm: Thành viên hội đồng, Ban chủ nhiệm Chương trình, chủ nhiệm nhiệm vụ, đại diện tổ chức chủ trì, đại diện Đơn vị quản lý Chương trình, Đơn vị quản lý kinh phí đại diện các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các thành viên khác do Bộ Khoa học và Công nghệ mời nếu cần thiết.

5. Chương trình họp hội đồng

Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 của Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN.

6. Ý kiến kết luận của Hội đồng được Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Ban chủ nhiệm Chương trình và Đơn vị quản lý kinh phí gửi cho tổ chức chủ trì trong thời hạn 02 ngày làm việc sau khi kết thúc phiên họp để làm căn cứ cho việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Điều 11. Yêu cầu, phương pháp và nội dung đánh giá của Hội đồng

1. Yêu cầu đánh giá của Hội đồng

a) Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua phiếu đánh giá có dấu treo của Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Các thành viên Hội đồng đánh giá, Phiếu đánh giá theo quy định của Điều 11 của Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN;

c) Kết quả xếp loại chung của nhiệm vụ dựa trên kết quả đánh giá của từng chuyên gia theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN.

2. Nội dung đánh giá và yêu cầu đối với sản phẩm của nhiệm vụ:

a) Nội dung đánh giá và yêu cầu đối với sản phẩm của nhiệm vụ căn cứ theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN.

b) Đối với những nhiệm vụ được tuyển chọn, giao trực tiếp theo các tiêu chí hướng dẫn tại Thông tư số 04/2013/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 30 tháng 01 năm 2013 Hướng dẫn tiêu chí đánh giá đề tài, dự án thuộc chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, thì nội dung đánh giá và yêu cầu đối với sản phẩm của các loại nhiệm vụ này được căn cứ theo hướng dẫn tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư này.

3. Phương pháp đánh giá và xếp loại đối với nhiệm vụ:

Phương pháp đánh giá và xếp loại đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN và các tiêu chí hướng dẫn tại Thông tư số 04/2013/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 30 tháng 1 năm 2013 Hướng dẫn tiêu chí đánh giá đề tài, dự án thuộc chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

Điều 12. Tư vấn độc lập

1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định việc tổ chức lấy ý kiến tư vấn độc lập, mời chuyên gia và tổ chức tư vấn độc lập theo quy định tại khoản 1 và 2, Điều 14 Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN.

2. Yêu cầu đối với chuyên gia và tổ chức tư vấn độc lập theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 14 của Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN.

Điều 13. Xử lý và báo cáo kết quả đánh giá, nghiệm thu

1. Nhiệm vụ được quyết toán và thanh lý hợp đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 của Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN.

2. Đối với nhiệm vụ được hội đồng đánh giá ở mức “Đạt” trở lên, trong vòng 30 ngày kể từ khi có kết quả đánh giá, chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến kết luận của hội đồng.

Ban chủ nhiệm Chương trình phối hợp với chủ tịch hội đồng kiểm tra, giám sát việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá của nhiệm vụ. Chủ tịch hội đồng xác nhận về việc hoàn thiện hồ sơ của chủ nhiệm nhiệm vụ.

3. Trường hợp kết quả nhiệm vụ xếp loại ở mức “Không đạt” nếu chưa được gia hạn trong quá trình tự đánh giá thì có thể được xem xét gia hạn thời gian thực hiện nhưng không quá 6 tháng theo quy định sau:

a) Để được xem xét gia hạn, nhiệm vụ phải được hội đồng đánh giá kiến nghị gia hạn và tổ chức chủ trì nhiệm vụ, chủ nhiệm nhiệm vụ phải có văn bản đề nghị (Kèm theo hồ sơ, biên bản đánh giá và phương án xử lý) thông qua Đơn vị quản lý Chương trình sau khi có ý kiến của Ban chủ nhiệm Chương trình;

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, thông báo ý kiến về việc gia hạn đối với nhiệm vụ.

c) Sau thời gian gia hạn, việc đánh giá lại được thực hiện theo nội dung và trình tự của Thông tư này nhưng không quá 01 lần đối với mỗi nhiệm vụ.

4. Trường hợp kết quả nhiệm vụ xếp loại ở mức “Không đạt” hoặc không gửi hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ về Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Đơn vị quản lý kinh phí đúng thời gian quy định và không được gia hạn theo khoản 3 Điều này hoặc được gia hạn theo quy định tại khoản 3 Điều này nhưng kết quả đánh giá vẫn ở mức “Không đạt” thì Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét xử lý theo quy định hiện hành.

5. Đối với nhiệm vụ xếp loại ở mức “Không đạt”, Đơn vị quản lý kinh phí, Đơn vị quản lý Chương trình, Ban chủ nhiệm Chương trình phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số kinh phí phải hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

6. Việc công bố và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo các quy định hiện hành.

# Chương III

# ĐĂNG KÝ, LƯU GIỮ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ

# THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Điều 14. Đăng ký lưu giữ kết quả nhiệm vụ

Tổ chức chủ trì thực hiện việc đăng ký và lưu giữ kết quả nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ (Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu trữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ) và nộp Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ về Đơn vị quản lý Chương trình.

Điều 15. Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ

Việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ được áp dụng đối với cả hai trường hợp được đánh giá ở mức “Đạt” và “Không đạt”.

1. Hồ sơ công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, bao gồm:

a) Biên bản họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu;

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ;

c) Báo cáo về việc hoàn thiện Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu theo Phụ lục 10 kèm theo Thông tư này;

d) Ý kiến của Ban chủ nhiệm Chương trình, trong trường hợp lấy ý kiến  chuyên gia hoặc Tổ tư vấn độc lập.

2. Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xem xét ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Phụ lục 11 kèm theo Thông tư này.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Trách nhiệm của Ban chủ nhiệm Chương trình

a) Hướng dẫn, tư vấn Đơn vị quản lý Chương trình, chủ nhiệm, tổ chức chủ trì nhiệm vụ và các thành viên Hội đồng thực hiện kiểm tra, điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện và đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ.

b) Đề xuất Danh sách Đoàn kiểm tra, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ.

c) Phối hợp với Đơn vị quản lý kinh phí tiếp nhận các hồ sơ, báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và hồ sơ đánh giá nghiệm thu của tổ chức chủ trì nhiệm vụ, tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ.

d) Tham gia Đoàn kiểm tra, các phiên họp của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia.

đ) Xử lý các ý kiến còn khác nhau của Đoàn kiểm tra, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ; Tổ chuyên gia; Chuyên gia và Tổ tư vấn độc lập.

e) Phối hợp cùng Đơn vị quản lý kinh phí để tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng để trình lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Trách nhiệm của Đơn vị quản lý Chương trình

2.1. Đối với việc kiểm tra, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

a) Cử đại diện lãnh đạo tham gia đoàn tổ chức kiểm tra, đánh giá.

b) Phối hợp kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nội dung khoa học và công nghệ theo thuyết minh đã được phê duyệt và hoàn thành việc xác nhận khối lượng công việc.

c) Phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý các vấn đề có liên quan đến điều chỉnh kinh phí, chấm dứt hợp đồng và điều chỉnh các nội dung không thuộc Điểm c Khoản 2 Điều này (nếu có).

d) Báo cáo tình hình kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ định kỳ 06 tháng 01 lần;

2.2. Đối với việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ

a) Phối hợp tiếp nhận các báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và hồ sơ đánh giá nghiệm thu của tổ chức chủ trì nhiệm vụ.

b) Rà soát, kiểm tra hồ sơ và trình tự thủ tục để phối hợp với Ban chủ nhiệm Chương trình, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ.

c) Tham dự các phiên họp của Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ và cử thư ký hành chính.

d) Báo cáo tình hình đánh giá, nghiệm thu và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu.

3. Trách nhiệm của Đơn vị quản lý kinh phí

3.1. Đối với việc kiểm tra, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

a) Cử đại diện lãnh đạo làm Trưởng đoàn và chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá.

b) Tiếp nhận báo cáo định kỳ và các tài liệu khác; Xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp công tác với các đơn vị chức năng liên quan trong quá trình kiểm tra, đánh giá.

c) Hoàn thiện biên bản kiểm tra, đánh giá theo Mẫu C-2-BBKTĐG tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BKHCN. Gửi bản sao biên bản cho Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm nhiệm vụ và các đơn vị phối hợp kiểm tra, đánh giá.

d) Kiểm tra chứng từ đề nghị thanh quyết toán, xác nhận việc sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo Mẫu B-2-XNSDKP tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BKHCN chậm nhất 20 ngày sau khi kết thúc buổi kiểm tra, đánh giá; chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan kinh phí.

đ) Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nội dung khoa học và công nghệ theo thuyết minh đã được phê duyệt và hoàn thành việc xác nhận khối lượng công việc theo Mẫu B-1-XNKLCV tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BKHCN chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi kết thúc buổi kiểm tra đánh giá.

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý các vấn đề có liên quan đến điều chỉnh kinh phí, chấm dứt hợp đồng và điều chỉnh các nội dung không thuộc Điểm c Khoản 2 Điều này (nếu có).

g) Báo cáo tình hình kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ định kỳ 06 tháng 01 lần;

3.2. Đối với việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ

a) Tiếp nhận các báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và hồ sơ đánh giá nghiệm thu của tổ chức chủ trì nhiệm vụ.

b) Tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ.

c) Tổng hợp kết quả đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng để chuyển cho Đơn vị quản lý Chương trình trình lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ

d) Cử 01 chuyên viên của Đơn vị quản lý kinh phí giúp tổ chức công tác hậu cần của hội đồng.

đ) Cung cấp thông tin, tài liệu về đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cho các bên liên quan theo yêu cầu, hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ; Lưu giữ hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ theo quy định

4. Cục Công tác phía Nam

Cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra, đánh giá; kịp thời báo cáo và đề xuất ý kiến về tình hình triển khai kết luận của đoàn kiểm tra, đánh giá đối với các nhiệm vụ được triển khai trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

Điều 17. Trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức chủ trì nhiệm vụ, chủ nhiệm nhiệm vụ, Đoàn kiểm tra, tổ chức và chuyên gia tư vấn độc lập và các thành viên Hội đồng.

Theo quy định tại Điều 20, 21, 22, 23 của Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN và Điều 26, 27 Thông tư số 14/2015/TT-BKHCN.

Điều 18. Trách nhiệm của thành viên Tổ chuyên gia

1. Kiểm tra, thẩm định các sản phẩm khoa học và công nghệ và khảo sát hiện trường theo quy định tại  Khoản 1 và 2, Điều 24 của Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN.

2. Lập báo cáo thẩm định sản phẩm theo Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này và gửi Ban chủ nhiệm Chương trình, Đơn vị quản lý Chương trình ít nhất 02 ngày làm việc trước phiên họp đánh giá của hội đồng.

Chương V

# TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## Điều 19. Hướng dẫn thực hiện

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Thông tư này đối với các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

## Điều 20. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ….tháng….năm 2017.

2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo VPCP; - Lưu: VT, PC, ƯDCN. | BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |