**Phụ lục**

**Các nhiệm vụ cụ thể thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019**

**của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước**

*(Ban hành kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 1254/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 5 năm 2019*

*của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)*

| **TT** | **Nội dung thực hiện** | | **Cơ quan**  **chủ trì** | **Cơ quan**  **phối hợp** | **Thời gian**  **hoàn thành** | **Sản phẩm dự kiến**  **hoàn thành** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **XÂY DỰNG, BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP** | | | | | |
| 1 | Xây dựng Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ tại Thông tư. | VPB | | Vụ PC  và các đơn vị có liên quan | Tháng  6/2019 | Thông tư của Bộ trưởng được ban hành; Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN. |
| 2 | Rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ KH&CN, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. | Các đơn vị thuộc Bộ | | VPB,  Vụ PC | Thường xuyên | Các văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ báo cáo được sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ KH&CN hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. |
| 3 | Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý quản lý nhà nước của Bộ KH&CN. | VPB | | Các đơn vị có liên quan | Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành. | Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ KH&CN. |
| **II** | **TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ** | | | | | |
| 4 | Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ KH&CN, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. | | TTCNTT | VPB và các đơn vị có liên quan | Tháng 3/2020 | Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ KH&CN được hoàn thiện và đi vào vận hành. |
| 5 | Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia phục vụ quá trình thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước. | | Tổng cục TĐC |  | Theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền Thông |  |
| 6 | Thực hiện các biện pháp giám sát, biện pháp bảo đảm an toàn thông tin cho Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ KH&CN. | | TTCNTT | VPB | Thường xuyên |  |
| 7 | Triển khai tích hợp chữ ký số, xác thực chữ ký số trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ KH&CN. | | TTCNTT | VPB và các đơn vị có liên quan | Quý II/2020 | Chữ ký số được tích hợp trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ KH&CN |
| **III** | **TỔ CHỨC TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH NÀY** | | | | | |
| 8 | Hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc hệ thống hóa, rà soát, sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo. | | VPB | Vụ PC và các đơn vị có liên quan | Thường xuyên |  |
| 9 | Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ KH&CN. | | TTCNTT | VPB | Quý II/2020 | Các lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch |
| 10 | Tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Bộ KH&CN; tuyên truyền các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo. | | VPB | TTNC&  PTTTKH&CN | Thường xuyên | Các nội dung liên quan được tổ chức tuyên truyền, phổ biến với các hình thức khác nhau phù hợp với từng loại đối tượng. |
| 11 | Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này. | | VPB | Vụ PC, TTCNTT và các đơn vị có liên quan | Thường xuyên | Báo cáo Lãnh đạo Bộ |