Mẫu 1

11/2014/TT-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC

CHƯƠNG TRÌNH KC05/16-20

I. THÔNG TIN CHUNG

##### 1. Tên đề tài:

#### Mã số đề tài, dự án: Nghiên cứu điều chế dược chất  phóng xạ 18F-choline dùng cho PET/CT chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt

Mã số: KC .05.11/16-20

Chương trình: KC.05/16-20

2. Mục tiêu nhiệm vu:

- Chế tạo được máy tổng hợp dược chất phóng xạ 18F-Choline;

- Xây dựng được quy trình tổng hợp và kiểm nghiệm dược chất phóng xạ 18F-Choline;

- Điều chế được dược chất phóng xạ 18F-Choline  đủ tiêu chuẩn Bộ Y tế cấp phép sử dụng;

- Đánh giá được tính hiệu quả, an toàn của dược chất phóng xạ  18F- Choline trên động vật thực nghiệm

3. Chủ nhiệm đề tài:

Họ và tên: TS. Vũ Thanh Quang

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

5. Tổng kinh phí thực hiện: 5.020 triệu đồng

Trong đó kinh phí từ NSKH: 5.020 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện: 30 tháng

Bắt đầu: 6/2018

Kết thúc 12/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyển:

- Lần 1: Hết tháng 04/2021

- Lần 2

7.  Cá nhân tham gia thực hiện đề tài:

(Người tham gia thực hiện đề tài thuộc tổ chức chủ trì và cơ quan phối hợp, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm)

| Số TT | Họ và tên | Chức danh khoa học, học vị | Cơ quan công tác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TS., Vũ Thanh Quang | Nghiên cứu viên, TS | Bệnh viện TƯQĐ108 |
| 2 | Th.S. Nguyễn Khắc Thất | Nghiên cứu viên, ThS. | Bệnh viện TƯQĐ108 |
| 3 | ThS., Hà Ngọc Khóan | Nghiên cứu viên, ThS. | Bệnh viện TƯQĐ108 |
| 4 | ThS., Bùi Thanh Rin | Nghiên cứu viên, ThS. | Bệnh viện TƯQĐ108 |
| 5 | ThS., Trần Văn Diện | Nghiên cứu viên, ThS. | Bệnh viện TƯQĐ108 |
| 6 | ThS., Nguyễn Trung Dũng | Nghiên cứu viên, ThS. | Bệnh viện TƯQĐ108 |
| 7 | KS., Bùi Quang Khải | Nghiên cứu viên, KS. | Bệnh viện TƯQĐ108 |
| 8 | TS., Đàm Nguyên Bình | Nghiên cứu viên, TS | Bệnh viện TƯQĐ108 |
| 9 | PGS., TS. Lê Ngọc Hà | Nghiên cứu viên, PGS., TS | Bệnh viện TƯQĐ108 |
| 10 |  |  |  |

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Về sản phẩm khoa học:

| Số TT | Tên sản phẩm | Số lượng |  |  | Khối lượng |  |  | Chất lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt |
| 1 | Máy C30ASModule tổng hợp tự động dcpx 18F-FCH |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| 2 | Thành phẩm 10Ci dcpx 18F-FCH |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| 3 | - Quy trình tổng hợp tự động dcpx 18F-FCH |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| 4 | - Quy trình kiểm tra chất lượng dcpx 18F-FCH |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| 5 | - Bộ hồ sơ xin cấp phép sản xuất và sử dụng thuốc |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| 6 | - Bộ tài liệu kết quả thử nghiệm 18F-FCH trên động vật |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| 7 | Bài báo khoa học |  | x |  |  |  |  |  | x |  |
| 8 | Kết quả đào tạo |  | x |  |  |  |  |  | x |  |

  - Danh mục sản phẩm đã hoàn thành

| STT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học đạt được |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Theo kế hoạch | Thực tế đạt được |  |
| 1 | - 01 Máy C30ASModule tổng hợp tự động dcpx 18F-Choline | Thời gian tổng hợp < 40 phút; Hiệu suất tổng hợp >40% ; Sản lượng mỗi mẻ >500mCi, Hoạt động chính xác, có độ lặp lại cao và điều khiển hòan tòan tự động | Thời gian tổng hợp < 40 phút; Hiệu suất tổng hợp >40% ; Sản lượng mỗi mẻ >500mCi, Hoạt động chính xác, có độ lặp lại cao và điều khiển hòan tòan tự động | Đáp ứng yêu cầu để phê duyệt |
| 2 | - 10000mCi Dược chất phóng xạ (dcpx) 18F-Choline. | - - Độ tinh khiết hóa phóng xạ > 99%; - - Độ tinh khiết hạt nhân phóng xạ >99,9% - - Thời gian bán rã 105-115 phút; - - Nội độc tố(Endotoxin) < 175 EU/V tối đa 1 lần tiêm - - Độ vô khuẩn : Phải đạt | - - Độ tinh khiết hóa phóng xạ > 99%; - - Độ tinh khiết hạt nhân phóng xạ >99,9% - - Thời gian bán rã 105-115 phút; - - Nội độc tố(Endotoxin) < 175 EU/V tối đa 1 lần tiêm - - Độ vô khuẩn : Phải đạt | Đáp ứng yêu cầu để phê duyệt |
| 3 | - Quy trình tổng hợp tự động dược chất phóng xạ 18F-Choline | Thời gian tổng hợp< 40phút; - Hiệu suất tổng hợp>40% -Sản lượng mỗi mẻ>500 mCi/mẻ Quy trình đạt tiêu chuẩn và chất lượng theo quy định hiện hành để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt | Thời gian tổng hợp< 40phút; - Hiệu suất tổng hợp>40% -Sản lượng mỗi mẻ>500 mCi/mẻ Quy trình đạt tiêu chuẩn và chất lượng theo quy định hiện hành để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt | Đáp ứng yêu cầu để phê duyệt |
| 4 | Các quy trình kiểm nghiệm dược chất phóng xạ 18F-Choline. | - - Độ tinh khiết hóa phóng xạ > 99%; - - Độ tinh khiết hạt nhân phóng xạ >99,9% - - Thời gian bán rã 105-115 phút; - - Nội độc tố(Endotoxin) < 175 EU/V tối đa 1 lần tiêm - - Độ vô khuẩn : Phải đạt Khoa học, chính xác, ổn định, các chỉ tiêu của dược chất phóng xạ 18F-Choline theo tiêu chuẩn dược điển EU Quy trình kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn và chất lượng theo quy định hiện hành để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt | - - Độ tinh khiết hóa phóng xạ > 99%; - - Độ tinh khiết hạt nhân phóng xạ >99,9% - - Thời gian bán rã 105-115 phút; - - Nội độc tố(Endotoxin) < 175 EU/V tối đa 1 lần tiêm - - Độ vô khuẩn : Phải đạt Khoa học, chính xác, ổn định, các chỉ tiêu của dược chất phóng xạ 18F-Choline theo tiêu chuẩn dược điển EU Quy trình kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn và chất lượng theo quy định hiện hành để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt | Đáp ứng yêu cầu để phê duyệt |
| 5 | - Bộ hồ sơ xin cấp phép sản xuất, sử dụng thuốc. | Hồ sơ sản xuất 18F-FCH trên máy tổng hợp tự động Hồ sơ kiểm nghiệm 18F-FCH đạt các tiêu chuẩn Độ tinh khiết hóa phóng xạ > 99%; Độ tinh khiết hạt nhân phóng xạ >99,9% ; Thời gian bán rã 105-115 phút; Nội độc tố(Endotoxin) < 175 EU/V tối đa 1 lần tiêm ; Độ vô khuẩn : Phải đạt Đáp ứng các quy định pháp quy về cấp phép cho dược chất phóng xạ của bộ y tế. | Hồ sơ sản xuất 18F-FCH trên máy tổng hợp tự động Hồ sơ kiểm nghiệm 18F-FCH đạt các tiêu chuẩn Độ tinh khiết hóa phóng xạ > 99%; Độ tinh khiết hạt nhân phóng xạ >99,9% ; Thời gian bán rã 105-115 phút; Nội độc tố(Endotoxin) < 175 EU/V tối đa 1 lần tiêm ; Độ vô khuẩn : Phải đạt Đáp ứng các quy định pháp quy về cấp phép cho dược chất phóng xạ của bộ y tế. | Đáp ứng yêu cầu để phê duyệt |
| 6 | Bộ tài liệu kết quả thử nghiệm 18F-FCH trên động vật | - Báo cáo đánh giá xạ hình18F-FCH/PET-CT trên chuột được gây khôi u từ tế bào ung thư tuyến tiền liệt ở người. - Báo cáo đánh giá phân bố 18F-Choline trên một số cơ quan chuột nhắt gây UTTTL như: Xương, cơ, da, máu, gan, thận, đường tiêu hóa… Đáp ứng các quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền về hoạt động thử nghiệm dược chất phóng xạ trên động vật | Báo cáo đánh giá xạ hình18F-FCH/PET-CT trên chuột được gây khôi u từ tế bào ung thư tuyến tiền liệt ở người. - Báo cáo đánh giá phân bố 18F-Choline trên một số cơ quan chuột nhắt gây UTTTL như: Xương, cơ, da, máu, gan, thận, đường tiêu hóa… - Đáp ứng các quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền về hoạt động thử nghiệm dược chất phóng xạ trên động vật | Đáp ứng yêu cầu để phê duyệt |
| 7 | - 1 bài báo ISI | - 1 bài | - Đã được review lần 1 |  |
| 8 | - 3 bài báo trong nước | - 3 bài | - Đã đăng 2 và 1 báo cáo hội nghị |  |
| 9 | - Đào tạo thạc sỹ | - 1 | - 2 |  |

  - Mục lục sản phẩm dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có)

| Số TT | Tên sản phẩm | Thời gian dự kiến ứng dụng | Cơ quan dự kiến ứng dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Dược chất phóng xạ 18F-FCH | Từ năm 2023 | Các bệnh viện và trung tâm ung bướu khu vực Hà Nội | Cần được thử nghiệm lâm sang và cấp phép sản xuất |

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ

- Máy tổng hợp tự động dược chất phóng xạ 18F-FCH: C30ASModule

- Quy trình tổng hợp tự động dược chất phóng xạ 18F-Choline trêm máy C30ASModule

- Quy trình kiểm tra chất lượng dược chất phóng xạ 18F-Choline

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả về kinh tế:

Đây là các nghiên cứu cơ bản cho thấy dược chất phóng xạ 18F-FCH mới được sản xuất có tiềm năng ứng dụng trong nghiên cứu lâm sàng để chẩn đóan với độ nhạy và độ đặc hiệu cao cho bệnh ung thư tuyến tiền liệt từ đó giúp giảm tỷ lệ tử vong và chi phí điều trị của căn bệnh này.

3.2. Hiệu quả xã hội

18F-FCH là dược chất phóng xạ không thể nhập khẩu. Chỉ có thể sản xuất trong nước ở các cơ sở có máy gia tốc vòng và các thiết bị hóa dược phóng xạ khác như Máy tổng hợp dược chất tự động, hotcell, robot chia liều đơn và các tay máy.. Sản phẩm này ko có sự cạnh tranh về giá thành và chất lượng.

Dược chất phóng xạ positron 18F-FCH được tạo ra từ đề tài này là các dược chất phóng xạ được dùng cho ghi hình chuyển hóa chức năng cấp tế bào của cơ thể người bệnh bằng máy PET hoặc PET/CT. Hình ảnh thu được giúp các bác sĩ và các nhà nghiên cứu có được các chẩn đoán sớm, đặc hiệu đối với một số bệnh liên quan đến ung thư TTL

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện (đánh dấu X vào ô tương ứng)

- Nộp hồ sơ đúng hạn

- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng

- Nộp hồ sơ chậm trên 6 tháng

- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ

-Xuất sắc

- Đạt

- Không đạt

Giải thích lý do: Đề tài nghiên cứu đã hoàn thành đủ số  lượng, chất lượng theo các mục tiêu nghiên cứu, đảm bảo tiến độ.

Cam đoan nội dung của báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật

| Chủ nhiệm đề tài (Họ tên, chữ ký) Vũ Thanh Quang | Thủ trưởng tổ chức chủ trì (Họ tên, chữ ký và đóng dấu) |
| --- | --- |