Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Khai thác và phát triển nguồn gen cây Óc chó (Juglans regia Linn) tại Lai Châu và một số tỉnh miền núi phía Bắc”, mã số NVQG: 2016-15

Tổng kinh phí: 4.950 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.950 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2020;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Lâm sinh;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Toàn Thắng;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

| ### Số TT | ### Họ và tên | ### Chức danh khoa học, học vị | Cơ quan công tác |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đặng Văn Thuyết | NCV, Tiến sĩ | Viện NC Lâm sinh |
|  | Trần Văn Đô | NCVC, Tiến sĩ | Viện NC Lâm sinh |
|  | Vũ Tiến Lâm | NCV, Thạc sỹ | Viện NC Lâm sinh |
|  | Hoàng Thanh Sơn | NCV, Thạc sỹ | Viện NC Lâm sinh |
|  | Trịnh Ngọc Bon | NCV, Thạc sỹ | Viện NC Lâm sinh |
|  | Nguyễn Hữu Thịnh | NCV, Thạc sỹ | Viện NC Lâm sinh |
|  | Nguyễn Quang Hưng | NCV, Thạc sỹ | Viện NC Lâm sinh |
|  | Ninh Việt Khương | NCV, Thạc sỹ | Viện NC Lâm sinh |
|  | Dương Quang Trung | NCV, Thạc sỹ | Viện NC Lâm sinh |
|  | Trần Hoàng Quý | NCV, Thạc sỹ | Viện NC Lâm sinh |
|  | Phùng Đình Trung | NCV, Thạc sỹ | Viện NC Lâm sinh |
|  | Hồ Trung Lương | NCV, Thạc sỹ | Viện NC Lâm sinh |
|  | Đào Trung Đức | NCV, Kỹ sư | Viện NC Lâm sinh |
|  | Nguyễn Văn Tuấn | NCV, Kỹ sư | Viện NC Lâm sinh |
|  | Nguyễn Thị Thu Phương | NCV, Thạc sỹ | Viện NC Lâm sinh |
|  | Phạm Quang Tuyến | NCV, Tiến sĩ | Viện NC Lâm sinh |

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 12/2020, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

2.1.1. Sản phẩm dạng 1

| Số TT | Tên sản phẩm | Số lượng |  |  | Khối lượng |  |  | Chất lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt |
|  | Cây trội Óc chó: 38 cây | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
|  | Vườn sưu tập giống Óc chó: 03 ha |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
|  | Mô hình trồng thâm canh Óc chó: 12 ha |  | X |  |  | X |  |  | X |  |

2.1.2. Sản phẩm dạng 2:

| Số TT | Tên sản phẩm | Số lượng |  |  | Khối lượng |  |  | Chất lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt |
|  | Báo cáo tổng hợp về cơ sở dữ liệu về nguồn gen Óc chó (thực trạng, đặc điểm sinh học và lâm học, đa dạng di truyền, giá trị dinh dưỡng) |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
|  | Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Óc chó: 01 |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
|  | Hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh Óc chó để lấy quả: 01 |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
|  | Hướng dẫn kỹ thuật thu hái, sơ chế và bảo quản hạt Óc chó: 01 |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
|  | Báo cáo tổng kết nhiệm vụ |  | X |  |  | X |  |  | X |  |

2.1.3. Sản phẩm dạng 3:

| Số TT | Tên sản phẩm | Số lượng |  |  | Khối lượng |  |  | Chất lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt |
|  | Bài báo khoa học: 02 bài báo quốc tế | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
|  | Đào tạo Thạc sỹ: 01 | X |  |  | X |  |  | X |  |  |

  - Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:

| Số TT | Tên sản phẩm | Thời gian dự kiến ứng dụng | Cơ quan dự kiến ứng dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Óc chó | 2020 | Ban quản lý RPH các huyện: Tam Đường; Tân Uyên; Mường Khương; Phòng Nông nghiệp huyện Đồng Văn và các hộ gia đình |
| 2 | Hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh Óc chó để lấy quả | 2020 |  |
| 3 | Hướng dẫn kỹ thuật thu hái, sơ chế và bảo quản hạt Óc chó | 2020 |  |

2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Đã chọn được 38 cây trội có năng suất quả vượt > 25 % so với đại trà.

- Đã phân tích được đa dạng di truyền của 36 mẫu tương đương 36 cây để làm cơ sở chọn giống Óc chó đạt năng suất quả cao.

- Đã phân tích xác định được hàm lượng dinh dưỡng (hàm lượng Protein; hàm lượng chất béo; hàm lượng đường hòa tan và hàm lượng tinh bột) trong nhân của 30 cây trội Óc chó.

- Đã xây dựng được 3 hướng dẫn kỹ thuật trong nhân giống, gây trồng và thu hái, sơ chế và bảo quản hạt.

- Đã xây dựng được vườn sưu tập giống Óc chó tại 3 tỉnh với các dòng vô tính của các cây trội làm vật liệu nhân giống để phát triển.

- Đã xây dựng được mô hình trình diễn Óc chó tại 3 tỉnh làm điểm tham quan và nhân rộng mô hình.

2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế

- Ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài để tăng năng suất quả đối với rừng có sẵn nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

- Các hướng dẫn kỹ thuật thu hái, sơ chế và bảo quản hạt nhằm xác định đúng thời điểm thu hái quả/hạt, duy trì thời gian bảo quản để đảm bảo và nâng cao chất lượng của hạt/nhân Óc chó, tránh bị tư thương ép giá góp phần tăng giá trị kinh tế của hộ gia đình kinh doanh và gây trồng Óc chó.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng đất khi xây dựng mô hình của đề tài kết hợp với canh tác nông lâm kết hợp bền vững trên đất dốc.

2.4.2. Hiệu quả xã hội

- Góp phần nâng cao sự hiểu biết của người dân đối với loài cây đa tác dụng có giá trị kinh tế cao thông qua tập huấn và chuyển giao kỹ thuật.

- Thu hút lao động địa phương thông qua việc tham gia một số hoạt động xây dựng mô hình của đề tài tạo việc làm và góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc.

- Mô hình trình diễn được trồng từ nguồn vật liệu giống chọn lọc có năng suất quả quả là điểm thăm quan, học tập và nhân rộng mô hình của các địa phương có điều kiện tương tự.

2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu   vào ô tương ứng):

| - Nộp hồ sơ đúng hạn | X |
| --- | --- |
| - Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng |  |
| - Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng |  |

- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

X

- Xuất sắc

- Đạt

- Không đạt

Nguồn: Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước