|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ** | | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /QĐ-BKHCN | *Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2018* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP**

**ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa,**

**một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính**

**BỘ TRƯỞNG**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  *-* Như Điều 3;  - Các Thứ trưởng;  - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);  - Lưu: VT, VP. | | **BỘ TRƯỞNG** Chu Ngọc Anh |
| **BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ** | | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | | |
|  |  | | |

**KẾ HOẠCH**

**Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP**

**ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa,**

**một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BKHCN ngày tháng 10 năm 2018*

*của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)*

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP).

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

3. Nâng cao nhận thức của toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ.

**II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH**

1. Thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

3. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này.

Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Các đơn vị thuộc Bộ chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018-2020, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo đơn vị triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Bộ Khoa học và Công nghệ tại đơn vị mình. Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị định và Kế hoạch này, lồng ghép trong báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, bảo đảm theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ tổ chức phổ biến và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền hiệu quả của việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Các đơn vị thuộc Bộ bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 và hàng năm của đơn vị mình theo quy định hiện hành.

6. Văn phòng Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **BỘ TRƯỞNG**  **Chu Ngọc Anh** |

**PHỤ LỤC**

**CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP**

*(Ban hành kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số /QĐ-BKHCN ngày tháng 10 năm 2018 của*

*Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)*

| **TT** | **Nội dung thực hiện** | **Cơ quan**  **chủ trì** | **Cơ quan**  **phối hợp** | **Thời gian**  **hoàn thành** | **Sản phẩm dự kiến**  **hoàn thành** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **THÀNH LẬP, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRỤ SỞ CỦA BỘ PHẬN MỘT CỬA** | | | | |
| 1 | *1.1 Thành lập Bộ phận Một cửa tại trụ sở Bộ KH&CN và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động:*  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại trụ sở Bộ KH&CN: gồm 18 đơn vị thực hiện TTHC (cụ thể: 09 Vụ chức năng; Văn phòng Chương trình QG, Văn phòng Chương trình trọng điểm cấp NN, Văn phòng NTMN, Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN, Cục ATBXHN, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; Cục Phát triển thị trường DNKHCN; Quỹ Phát triển KH&CN QG).  *1.2 Thành lập Bộ phận Một cửa tại Tổng cục TĐC và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động.*  *1.3 Kiện toàn Bộ phận Một cửa tại Cục Sở hữu trí tuệ và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động.*  *1.4 Kiện toàn Bộ phận Một cửa tại Ban QLKCNC Hòa Lạc và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động.* | Văn phòng Bộ  Tổng cục TĐC    Cục SHTT  Ban QLKCNC Hòa Lạc | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan  Văn phòng Bộ  Văn phòng Bộ  Văn phòng Bộ | Quý IV/2018  Quý IV/2018  Quý IV/2018  Quý IV/2018 | - Bộ phận Một cửa được thành lập; ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động được ban hành.  - Bộ phận Một cửa được thành lập; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động.  - Bộ phận Một cửa được kiện toàn; sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động.  - Bộ phận Một cửa được kiện toàn; sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động |
| 2 | Hoàn thành việc bố trí trụ sở (ưu tiên chuyển đổi công năng hoặc nâng cấp, cải tạo trụ sở), bố trí trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa. | Văn phòng Bộ  Tổng cục TĐC; Cục SHTT; Ban Quản lý KCNC Hòa Lạc; | Các đơn vị có liên quan | Quý IV/2018 | Bộ phận Một cửa được bố trí trụ sở, trang thiết bị hoạt động. |
| 3 | Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ. | Văn phòng Bộ | Các đơn vị có liên quan | Quý IV/2018 và hàng năm | Quyết định công bố danh mục của Bộ trưởng |
| 4 | Xây dựng và ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ Khoa học và Công nghệ | Văn phòng Bộ | Các đơn vị có liên quan | Quý I/2019 | Quyết định của Bộ trưởng |
| 5 | Xây dựng và ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính. | Văn phòng Bộ | Các đơn vị có liên quan | Quý I/2019 và hàng năm | Quyết định của Bộ trưởng |
| 6 | Rà soát, công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Bộ giao cho UBND cấp tỉnh tiếp nhận. | Văn phòng Bộ | Các đơn vị có liên quan | Quý II/2019 và hàng năm. | Văn bản quy định việc chuyển tiếp nhận và Quyết định công bố |
| 7 | Rà soát, đề xuất các thủ tục hành chính thực hiện liên thông và xây dựng văn bản quy định việc thực hiện. | Văn phòng Bộ | Các đơn vị có liên quan | Hàng năm | - Báo cáo Bộ trưởng giao xây dựng văn bản quy định việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính có liên quan với nhau.  - Văn bản quy phạm pháp luật quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính có liên quan với nhau. |
| 8 | Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của Bộ. | Văn phòng Bộ | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Hàng năm | Kết quả đánh giá được công khai |
| **II** | **TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH** | | | | |
| 1 | - Xây dựng hoặc nâng cấp Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ.  - Ban hành quy chế hoạt động. | Trung tâm CNTT | Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan | Quý II/2019 | Các hệ thống được vận hành, sử dụng hoặc hoàn thiện và quy chế hoạt động được ban hành |
| 2 | Xây dưng Quy chế về công tác lưu trữ hồ sơ, dữ liệu điện tử tại Bộ phận Một cửa. | Văn phòng Bộ | Các đơn vị có liên quan | Quý III/2019 | Quy chế về công tác lưu trữ hồ sơ tại Bộ phận Một cửa |
| 3 | Tổ chức chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử. | Văn phòng Bộ  Tổng cục TĐC; Cục SHTT; Ban Quản lý KCNC Hòa Lạc | Các đơn vị có liên quan | Thường xuyên | Các hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến thủ tục hành chính được chuyển đổi thành hồ sơ điện tử ngay khi tiếp nhận, giải quyết. |
| 4 | Kết nối Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh và cổng thanh toán tập trung quốc gia để hỗ trợ xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp và có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến. | Trung tâm CNTT | Các đơn vị có liên quan | Quý IV/2019: Kết nối với CSDL về đăng ký kinh doanh.  Quý III/2020: Kế nối với CSDL về người dân.  Quý IV/2020: Kết nối với Cổng thanh toán tập trung. | Các hệ thống được kết nối với nhau. |
| **III** | **TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH NÀY.** | | | | |
| 1 | Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Kế hoạch này. | Văn phòng Bộ | Các đơn vị thuộc Bộ | Qúy I/2019 | Hội nghị được tổ chức. |
| 2 | Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. | Trung tâm CNTT | Văn phòng Bộ | Quý II/2019 và hàng năm | Các lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch. |