Mẫu 1

11/2014/TT-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  19 tháng  12  năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo định lượng mưa khu vực Nam Bộ và cảnh báo mưa lớn hạn cực ngắn cho Thành phố Hồ Chí Minh, mã số KC.08.14/16-20.

Thuộc Chương trình  (tên, mã số chương trình): Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai, mã số: KC.08.01/16-20.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xây dựng được hệ thống mô hình số trị dự báo định lượng mưa hạn từ 1 đến 3 ngày cho khu vực Nam Bộ.

- Thiết lập được hệ thống nghiệp vụ dự báo mưa khu vực Nam Bộ.

- Thiết lập được hệ thống cảnh báo mưa lớn hạn cực ngắn (trước 3-6 giờ) cho Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Văn Thăng

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

5. Tổng kinh phí thực hiện:				5.200		triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:	5.200		triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:				0		triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 9/2017

Kết thúc: Tháng 8/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Gia hạn thời gian thực hiện đến tháng 11/2020 theo Quyết định số 2308/QĐ-BKHCN ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

| ### TT | ### Họ và tên | ### Chức danh khoa học, học vị | Cơ quan công tác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vũ Văn Thăng | Tiến sĩ | Viện Khoa học KTTV&BĐKH |
| 2 | Trương Bá Kiên | Thạc sỹ | Viện Khoa học KTTV&BĐKH |
| 3 | Nguyễn Văn Thắng | Phó giáo sư, Tiến sĩ | Viện Khoa học KTTV&BĐKH |
| 4 | Mai Văn Khiêm | Phó giáo sư, Tiến sĩ | Trung tâm Dự báo KTTVQG |
| 5 | Nguyễn Đăng Quang | Tiến sĩ | Tổng cục KTTV |
| 6 | Công Thanh | Tiến sĩ | Trường Đại học KHTN Hà Nội |
| 7 | Phạm Thị Thanh Ngà | Tiến sĩ | Trung tâm Vệ tinh Quốc gia |
| 8 | Nguyễn Minh Giám | Thạc sỹ | Đài KTTV khu vực Nam Bộ |
| 9 | Nguyễn Tuấn Tài | Thạc sỹ | Trung tâm Quan trắc KTTV |
| 10 | Lê Ánh Ngọc | Thạc sỹ | Viện Khoa học KTTV&BĐKH |

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

| Số TT | Tên sản phẩm | Số lượng |  |  | Khối lượng |  |  | Chất lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt |
| 1 | Hệ thống mô hình dự báo định lượng mưa cho khu vực Nam Bộ theo chế độ nghiệp vụ. |  | 01 |  |  | 01 |  |  | 01 |  |
| 2 | Hệ thống cảnh báo mưa lớn hạn cực ngắn (trước 3-6 giờ) cho khu vực Thành phố HCM. |  | 01 |  |  | 01 |  |  | 01 |  |
| 3 | Hệ thống chương trình tự động lấy số liệu, xử lý số liệu đầu vào, thực hiện dự báo, xử lý và trích xuất kết quả dự báo |  | 01 |  |  | 01 |  |  | 01 |  |
| 4 | Bộ số liệu chuẩn để thử nghiệm hệ thống dự báo ở chế độ nghiệp vụ; |  | 01 |  |  | 01 |  |  | 01 |  |
| 5 | Kết quả đánh giá dự báo thử nghiệm theo chế độ nghiệp vụ |  | 01 |  |  | 01 |  |  | 01 |  |
| 6 | Báo cáo tóm tắt những kết quả chính của đề tài |  | 01 |  |  | 01 |  |  | 01 |  |
| 7 | Báo cáo tổng kết đề tài |  | 01 |  |  | 01 |  |  | 01 |  |
| 8 | Bài báo quốc tế |  | 03 |  |  | 03 |  |  | 03 |  |
| 9 | Bài báo trong nước |  | 08 |  |  | 08 |  |  | 08 |  |
| 10 | Hỗ trợ đào tạo Tiến sĩ |  | 01 |  |  | 01 |  |  | 01 |  |
| 11 | Hỗ trợ đào tạo Thạc sĩ |  | 03 |  |  | 03 |  |  | 03 |  |

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

| Số TT | Tên sản phẩm | Thời gian dự kiến ứng dụng | Cơ quan dự kiến ứng dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuyển giao công nghệ dự báo định lượng mưa và mưa lớn cho Đài KTTV khu vực Nam Bộ | 2020 | Đài KTTV khu vực Nam Bộ |  |

1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

| Số TT | Tên sản phẩm | Thời gian ứng dụng | Tên cơ quan ứng dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Cung cấp cơ sở khoa học về các đặc trưng hoàn lưu khí quyển gây mưa lớn cho khu vực Nam Bộ.

- Góp phần nâng cao năng lực dự báo định lượng mưa lớn tại Đài KTTV Nam Bộ.

- Cung cấp cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu dự báo định lượng mưa và cảnh báo mưa lớn hạn cực ngắn.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

Hiệu quả kinh tế-xã hội: Sản phẩm của đề tài khi được áp dụng có thể cung cấp các bản tin dự báo định lượng mưa tại Khu vực Nam Bộ, cảnh báo mưa lớn hạn cực ngắn cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thông tin quan trọng góp phần vào việc ứng phó với thiên tai và phát triển kinh tế xã hội khu vực.

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu   vào ô tương ứng):

| - Nộp hồ sơ đúng hạn |  |
| --- | --- |
| - Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng |  |
| - Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng |  |

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc

- Đạt

- Không đạt

Giải thích lý do:.....................................................................................................................................................................................

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.

| CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ (Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký) TS.Vũ Văn Thăng | KT.THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) |
| --- | --- |