Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “ Nghiên cứu ứng dụng sinh học phân tử, hóa sinh và kỹ thuật nội soi trong sàng lọc, chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày sớm”, mã số KC.10.29/16-20.

Tổng kinh phí: 7.960 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:		7.960 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:			       0 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2018 đến tháng 11/2020;

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: 31/07/2021

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện Bạch mai

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Trường Khanh

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

| TT | Họ và tên | Chức danh khoa học | Cơ quan công tác |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TS.Vũ Trường Khanh | Chủ nhiệm đề tài | Bệnh viện Bạch Mai |
|  | Ths.Đào Trần Tiến | Thư ký đề tài | Bệnh viện Bạch Mai |
|  | TS.Nguyễn Công Long | Thành viên chính | Bệnh viện Bạch Mai |
|  | PGS.TS.Trần Vân Khánh | Thành viên chính | Đại học Y Hà Nội |
|  | TS.Bùi Tuấn Anh | Thành viên chính | Bệnh viện Bạch Mai |
|  | Ths.Phạm Văn Tuyến | Thành viên chính | Bệnh viện Bạch Mai |
|  | Ths.Nguyễn Thế Phương | Thành viên chính | Đại học Y Hà Nội |
|  | Ths.Nguyễn Hoài Nam | Thành viên chính | Bệnh viện Bạch Mai |
|  | Ths.Bùi Quang Thạch | Thành viên chính | Bệnh viện Bạch Mai |
|  | TS.Trần Huy Thịnh | Thành viên chính | Đại học Y Hà Nội |

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng/năm   /2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

2.1.1. Sản phẩm dạng 2

| Số TT | Tên sản phẩm | Số lượng |  |  | Khối lượng |  |  | Chất lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt |
|  | Quy trình ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử, hóa sinh và kỹ thuật nội soi trong sàng lọc, chẩn đoán ung thư dạ dày sớm; | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
|  | Quy trình ứng dụng kỹ thuật nội soi trong điều trị ung thư dạ dày sớm | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
|  | Báo cáo đánh giá kết quả quy trình ứng dụng kỹ thuật sinh học và kỹ thuật nội soi trong sàng lọc, chẩn đoán ung thư dạ dày sớm | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
|  | Báo cáo đánh giá kết quả quy trình ứng dụng kỹ thuật nội soi trong điều trị ung thư dạ dày sớm | X |  |  | X |  |  | X |  |  |

2.1.2. Sản phẩm dạng 3:

| Số TT | Tên sản phẩm | Số lượng |  |  | Khối lượng |  |  | Chất lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt |
| 1 | Bài báo khoa học: 5/5 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 2 | Tham gia đào tạo: 01Tiến sỹ, 2 thạc sỹ | X |  |  | X |  |  | X |  |  |

2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao

| Số TT | Tên sản phẩm | Tên cơ quan ứng dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chuyển giao quy trình sàng lọc phát hiện ung thư dạ dày sớm |  |  |
|  | Chuyển giao kỹ thuật cắt hớt niêm mạc hoặc cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi điều trị tổn thương tiền ung thư và ung thư sớm dạ dày cho bác sỹ tuyến trung ương và tuyến tỉnh |  |  |

2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Nghiên cứu của chúng tôi đã tìm ra ngưỡng pepsinogen phù hợp và phối hợp với xét nghiệm kháng thể Helicobacter Pylori trong huyết thanh để xác định người nguy cơ cao bị ung thư dạ dày.

- Đồng thời, chúng tôi cũng xác định được các đột biến gen CDH1 đối với người ung thư dạ dày trẻ tuổi(< 40 tuổi) và mức độ biểu hiện của 10 miRNA dùng trong chẩn đoán ung thư dạ dày.

- Chúng tôi cũng xây dựng và áp dụng thành công quy trình ứng dụng kỹ thuật nội soi trong điều trị ung thư dạ dày sớm một cách hiệu quả, đầy đủ, chính xác, dễ hiểu và thuận tiện cho việc áp dụng trong thực hành lâm sàng.

2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế

- Sàng lọc đối tượng nguy cơ ung thư dạ dày, nội soi tầm soát với nhóm nguy cơ cao trong cộng đồng, lập kế hoạch nội soi định kỳ.

- Áp dụng phương pháp điều trị cắt hớt niêm mạc hoặc cắt tách dưới niêm mạc điều trị ung thư dạ dày giúp giảm chi phí điều trị so với phẫu thuật, hóa chất.

2.4.2. Hiệu quả xã hội

- Phát hiện sớm, tỷ lệ khỏi bệnh hoàn toàn cao (trên 80%),

- Điều trị bằng kỹ thuật nội soi: cắt u hoàn toàn, ít biến chứng, không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống (cắt dạ dày hoặc dùng hoá chất)

2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu   vào ô tương ứng):

| - Nộp hồ sơ đúng hạn | X |
| --- | --- |
| - Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng |  |
| - Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng |  |

XX

- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc

- Đạt

- Không đạt

Nguồn: Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước